Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos 2013. – 2014. gadam Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plānā paredzēto pasākumu finansēšanai un to iekļaušanu likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamatojums | Rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra sēdes protokollēmumu (prot.Nr.58 20.§ 2.punkts): Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 17.oktobrim izstrādāt un finanšu ministram iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos 2013. – 2014. gadam Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plānā paredzēto pasākumu finansēšanai un to iekļaušanu likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam”. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Finanšu ministrija ir sagatavojusi indikatīvu aprēķinu par Eiropas vienotās valūtas ieviešanas izmaksām 2013. un 2014.gadā saskaņā ar Ministru kabinetā 2011.gada 11.oktobrī izskatīto Informatīvo ziņojumu „Par laika periodā no 2011. gada 1. februāra līdz 2011. gada 31. jūlijam paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā” : Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa Eiropas vienotās valūtas ieviešanas sabiedrības informēšanas un komunikāciju pasākumu realizēšanas izmaksu novērtējumam tika ņemta vērā Igaunijas pieredze eiro ieviešanas informatīvas kampaņas finansējuma plānošana, pamatojoties uz Latvijas un Igaunijas komunikāciju stratēģiju analīzi. Ņemot vērā citu dalībvalstu pieredzi un Komisijas ieteikumus, eiro ieviešanai sabiedrības informēšanas un komunikāciju pasākumu realizēšanai Latvijā indikatīvais aprēķins balstās uz pieņēmumu – viens eiro uz valsts iedzīvotāju, tādejādi uz valsts budžetu attiecināmās izmaksas 2013. un 2014.gadam sastāda 1,4 milj. latu. Valsts administrācijas darba grupa sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kas ir atbildīgā iestāde par Valsts pārvaldes informācijas sistēmu pārmaiņu vadību un pielāgošanu Eiropas vienotās valūtas ieviešanai, ir iesniegusi Finanšu ministrijai indikatīvu aprēķinu par informācijas sistēmu pielāgošanu eiro ieviešanai 3,1 milj. latu apmērā, kas jāparedz Valsts informācijas sistēmām, kuras nodrošina valsts funkcijas un tās funkcijas, kas saistītas arī ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un iestādēm. Ņemot vērā Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plānā paredzēto Eiropas vienotās valūtas ieviešanas scenāriju, kas nosaka eiro ieviešanas izmaksu segšanas avotus, valsts budžeta iestāžu eiro ieviešanas izmaksas (grāmatvedības, budžeta un personāla informācijas sistēmas) jāsedz katrai iestādei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, kas paredzēti šo sistēmu uzturēšanai. Normatīvo aktu sakārtošana/pielāgošana eiro ieviešanai, tai skaitā koncepcijas, eiro ieviešanas likumprojekta un citu nepieciešamo normatīvo aktu projektu izstrāde un grozījumu veikšana, lai normatīvajos aktos noteiktās nacionālās valūtas finanšu izteiksmes vērtības aizstātu ar eiro, tiks veikta atbildīgo ministriju pamatfunkciju ietvaros un papildu izmaksas tas neradīs. Naudas un maksājumu sistēmas darba grupa uz valsts budžetu attiecināmās indikatīvās eiro ieviešanas izmaksas no 2013. līdz 2014.gadam veido 3,9 milj. latu. Minētais finansējums būs nepieciešams skaidras naudas apmaiņas (tai skaitā drošības pasākumu nodrošināšanai) un bezskaidras naudas eiro norēķinu ieviešanas nodrošināšanai. Būtisku eiro ieviešanas izmaksu daļu VAS "Latvijas Pasts" izmaksas. Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa Uz valsts budžetu attiecināmās izmaksas 2013. un 2014. gadam veido 236 000 latu. Finanšu sistēmas darba grupas kompetencē galvenokārt ir normatīvo aktu un prasību izstrāde, kas tiks veikta iestāžu budžeta ietvaros, un papildu izmaksas nerada. Izvērtējot iesniegtos indikatīvos aprēķinus par Eiropas vienotās valūtas ieviešanas izmaksām, redzams, ka kopējie izdevumi, kas būtu sedzami no valsts budžeta ir 10,5 milj. latu laika posmā no 2013. līdz 2014.gadam. Saskaņā ar 2011.gada 11.oktobrī Ministru kabinetā izskatīto Informatīvo ziņojumu „Par laika periodā no 2011. gada 1. februāra līdz 2011. gada 31. jūlijam paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā” valsts budžeta iestāžu eiro ieviešanas izmaksas (grāmatvedības, budžeta un personāla informācijas sistēmas) jāsedz katrai iestādei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī pašvaldībām netiek paredzēts no valsts budžeta segt ar eiro ieviešanu saistīto izmaksas, līdz ar to ilgtermiņa saistībās paredzamā kopējā summa 8,7 milj. latu. Ņemot vērā to, ka šobrīd nav precīzi skaidrs Eiropas vienotās valūtas ieviešanas detalizēts pasākumu apjoms (jo plāns tiks precizēts), norādītie izmaksu aprēķini ir provizoriski. Tādēļ 2013. un 2014.gadā uz valsts budžeta attiecināmajām izmaksām saistībā ar eiro ieviešanu, tiks veikts detalizētāks izmaksu aprēķins, tai skaitā informācijas sistēmu un pielāgošanas izmaksu izvērtēšana un veicamo pasākumu analīze piesaistot nozares ekspertus. Nepieciešamo valsts budžeta finansējumu paredzēts plānot 74.resorā „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” jaunā programmā, veicot līdzekļu pārdali uz citiem resoriem saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta lēmumiem. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Precizēt un palielināt valsts budžeta bāzes izdevumus ilgtermiņa saistībām 74.resoram „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plānā paredzēto pasākumu finansēšanai, izveidojot jaunu budžeta programmu „Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna pasākumi”: 2013.gadā par LVL 5 787 995; 2014.gadā par LVL 2 925 386. Finanšu ministrijai sadarbībā ar citām ministrijā un VAS „Latvijas pasts” katru gadu līdz 20.februārim attiecīgā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā precizēt iesniegtos budžeta pieprasījumus valsts budžeta bāzes izdevumu precizēšanai. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Visas ministrijas, padotības iestādes, VAS „Latvijas pasts” |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Projekts neparedz būtiskas izmaiņas pastāvošajā tiesiskajā regulējumā. |
| 7. | Cita informācija | Nav. |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2011 |  | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 0 | 0 | + 5 788,0 | +2 925,4 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | + 5 788,0 | +2 925,4 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | - 5 788,0 | -2 925,4 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | - 5 788,0 | -2 925,4 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): 6.1.detalizēts ieņēmumu aprēķins 6.2.detalizēts izdevumu aprēķins | 1. Sabiedrības informēšanai un komunikācijai – Ls 1 400 000, t.sk. 2013.gadā Ls 1 000 000 un 2014.gadā Ls 400 000, sabiedrības informēšanas un komunikāciju pasākumu realizēšanai. Ņemot citu dalībvalstu pieredzi un Komisijas ieteikumus, eiro ieviešanai sabiedrības informēšanas un komunikāciju pasākumu realizēšanai Latvijā indikatīvais aprēķins balstās uz pieņēmumu – viens eiro uz valsts iedzīvotāju, tādejādi uz valsts budžetu attiecināmās izmaksas 2013. un 2014.gadam sastāda 1,4 milj. latu. 2.Valsts informācijas sistēmu, kuras nodrošina valsts funkcijas un tās funkcijas, kas saistītas arī ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un iestādēm, pielāgošanai eiro ieviešanai – Ls 3 145 935, t.sk. 2013.gadā Ls 2 772 239 un 2014.gadā Ls 373 696. Informācijas sistēmas valsts funkciju nodrošināšanai (t.sk. pakalpojumu iedzīvotājiem un iestādēm); Ministrijas; Izmaksas*, Ls. Informācijas sistēmas ar pielāgošanas izmaksām virs Ls 50 000 kopā:; 2 751 683,0. Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas (Finanšu ministrija); FM; 1 349 880,0. Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma (SAIS) (Labklājības ministrija); LM; 500 000,0. Vienotā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēma (Finanšu ministrija, Valsts kase); FM/VK; 292 800,0. Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas (Zemkopības ministrija); ZM; 200 000,0. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas (Tieslietu ministrija); TM; 100 000,0. Statistisko reģistru un datu sistēma (Ekonomikas ministrija, Centrālās statistikas pārvalde); EM/CSP; 80 000,0. Aizsardzības ministrijas informācijas sistēmas; AM; 67 000,0. E-pakalpojumu pielāgošana (VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra); VARAM; 60 000,0. Datu bāzu vadības programmatūras un datu apmaiņas programmatūra (Iekšlietu ministrija); IeM; 52 003,0. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (Finanšu ministrija); FM; 50 000,0. 2.2. Pārējās informācijas sistēmas ar pielāgošanas izmaksām līdz Ls 50 000 ( FM, LM, EM, VARAM, TM, IeM, VM); ministrijas; 394 252,1. KOPĀ:; 3 145 935,1. *izmaksu aprēķini ir provizoriski un nepieciešama rūpīga informācijas sistēmu un pielāgošanas izmaksu eiro ieviešanai izvērtēšana un analīze piesaistot nozares ekspertus 3. Skaidras naudas apmaiņas (tai skaitā drošības pasākumu nodrošināšanai) un bezskaidras naudas eiro norēķinu ieviešanas nodrošināšanai 3 931 446, t.sk. 2013.gadā Ls 1 936 956 un 2014.gadā Ls 1 994 490. 1. Veicot skaidras naudas apmaiņu atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plāna nosacījumiem, VAS "Latvijas Pasts" indikatīvās eiro ieviešanas izmaksas no 2013. līdz 2014. gadam veidotu 3,49 milj. latu, minētos summu iespējams samazināt, ja īstenotu eiro ieviešanas izmaksu ietaupījumu, kas balstīts uz samazinātu apmaiņas procesā iesaistīto pasta nodaļu skaitu un īsāku naudas maiņas termiņu, jāveic grozījumi Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plāna nosacījumos par skaidras naudas apmaiņu, vienlaicīgi nodrošinot arī eiro ieviešanas pamatprincipu ievērošanu. 2. Valsts policijas darbības nodrošināšanai 0,441 milj. LVL (atlīdzībai, pakalpojumiem un pamatkapitāla palielināšanai). 4.Patērētāju un tirgotāju informēšana – Ls 236 000, t.sk. 2013.gadā Ls 78 800 un 2014.gadā Ls 157 200, šādu pasākumu īstenošanai: - regulāru aptauju par eiro ieviešanas sagaidāmo ietekmi uz Latvijas iedzīvotājiem veikšana; - svarīgāko preču patēriņa grozā (t.sk. sekošana cenu pieaugumam mazumtirdzniecībā, datu publicēšana internetā un presē) noteikšana; - tirdzniecības uzņēmumu informēšana par cenu pārrēķināšanu; - mācību semināru organizēšana nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par patērētāju tiesībām, ieviešot eiro; - mācību semināru komersantiem organizēšana. |
| 7. Cita informācija | Nav. |  |  |  |  |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Ministrijas, padotības iestādes, VAS „Latvijas pasts” |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Projekts šo jomu neskar. |
| 6. | Cita informācija | 2013. gada budžeta projekta sagatavošanas procesā tiks aktualizētas uz valsts budžetu attiecināmās eiro ieviešanas izmaksas 2013. – 2014.gadam. |

Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Finanšu ministrs 	_________________     A.Vilks

19.10.2011

0

P.Lībietis

67095401, peteris.libietis@fm.gov.lv