Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra rīkojumā Nr.693 „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām

īstenošanas plānu 2010.-2012.gadam”” sākotnējās ietekmes

novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra rīkojumā Nr.693 „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plānu 2010.-2012.gadam””(turpmāk-MK rīkojuma projekts) izstrādāts, lai pagarinātu MK rīkojuma 4.1.apakšpunktā Labklājības ministrijai doto uzdevumu: „līdz 2012.gada 31.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projektu”. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | 2006.gada 13.decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru akceptēja Vispārējo konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk – Konvencija) un tās fakultatīvo protokolu. Konvencijas mērķis ir nodrošināt, ka visas personas ar invaliditāti ir vienlīdzīgas likuma priekšā un var izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības kā pārējie sabiedrības locekļi. Tā aicina uz nediskriminējošu attieksmi un vienlīdzīgu un taisnīgu pieeju visās dzīves jomās - izglītībā, veselības aprūpē, nodarbinātībā, kultūras un sporta pasākumos, kā arī, piedaloties sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Labklājības ministrija izveidoja darba grupu Konvencijas ratifikācijas īstenošanai (Labklājības ministrijas 18.07.2008. rīkojums Nr. 71), kurā piedalījās nozaru ministriju, citu valsts un pašvaldību iestāžu, tai skaitā Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja, Latvijas plānošanas reģionu, kā arī personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību un sociālo partneru pārstāvji. Tika izstrādāts likumprojekts „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām”, kurš paredzēja ratificēt Konvenciju un noteica, ka Konvencijas ieviešanu koordinēs Labklājības ministrija un tās īstenošanu pārraudzīs Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs. Likums par Konvencijas ratifikāciju tika pieņemts 2010.gada 28.janvārī, bet Konvencija Latvijā stājās spēkā 2010.gada 31.martā. Ar Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra rīkojumu Nr.693 „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plānu 2010.-2012.gadam” (turpmāk-Plāns) tika apstiprināts plāns, kas ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas pilnveidošanai un pasākumu veikšanai, kas vērsti uz Konvencijā noteikto mērķu pakāpenisku īstenošanu. Tā īstenošana paredzēta līdz 2012.gada beigām. 2010.gada 1.martā Labklājības ministrija izveidoja darba grupu Konvencijas pamatnostādņu īstenošanas 2013.-2019.gadam projekta izstrādei. 2011.gadā minētajai darba grupai notika 7 sanāksmes un tika identificētas nozaru problēmas un apkopoti problēmjautājumi izglītības, veselības, vides un informācijas pieejamības, sociālās aizsardzības, nodarbinātības u.c. jomās Konvencijas pamatnostādņu īstenošanai. Lai sagatavotu Konvencijas pamatnostādņu īstenošanas 2013.-2019.gadam projektu, 2012.gadā Labklājības ministrija ir izstrādājusi šādas sadaļas: - janvārī tikai izstrādāts saturs un rīcības virzieni Konvencijas pamatnostādņu īstenošanas 2013.-2019.gadam projektam; - februārī tika sagatavota sadaļa par projekta sasaisti ar citiem politikas plānošanas dokumentiem; - februārī izstrādāja sadaļu atbilstoši Konvencijas 8.pantam „Izpratnes veidošana”; - aprīlī tika izstrādātas sadaļas atbilstoši Konvencijas 25.pantam „Veselība” un 26.pantam „Adaptācija un rehabilitācija; - maijā tika sagatavota sadaļa atbilstoši Konvencijas 9.pantam „Pieejamība”; - jūnijā tika pabeigta sadaļa atbilstoši Konvencijas 28.pantam „Pienācīgs dzīves līmenis un sociālā aizsardzība” . - no jūnija līdz augustam tika sagatavota sadaļa atbilstoši Konvencijas 30.pantam „Līdzdalība kultūras dzīvē, atpūta, brīvā laika pavadīšana un sports”. Šīs sadaļas Labklājības ministrija plāno saskaņot ar Veselības ministriju, Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Ekonomikas ministriju. Labklājības ministrijai vēl ir nepieciešams pabeigt Konvencijas pamatnostādņu īstenošanas 2013.-2019.gadam projektam sadaļas, atbilstoši Konvencijas 7.pantam „Bērni ar invaliditāti”, 24.pantam „Izglītība” , 27.pantam „Darbs un nodarbinātība” un 29.pantam „Līdzdalība sabiedriskajā un politiskajā dzīvē”. Lai pilnībā izstrādātu šīs sadaļas, Labklājības ministrijai vēl ir nepieciešams iesaistīt pamatnostādņu projekta izstrādē Izglītības un zinātnes ministriju. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav veikti |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | MK rīkojuma projekts sagatavots, lai pagarinātu Konvencijas īstenošanas pamatnostādņu projekta izstrādi. Projektā paredzēts minēto pamatnostādņu projektu izstrādāt līdz 2013.gada 1.jūlijam. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Jautājumi, kas saistīti ar Konvencijas īstenošanai paredzēto pamatnostādņu 2013.-2019.gadam izstrādi, tika diskutēti ar nevalstiskajām organizācijām un citām valsts pārvaldes institūcijām ministrijas izveidotās darba grupas ietvaros. MK rīkojuma projekts neskar tajā ietverto rīcības virzienu un pasākumu īstenošanu būtībā, bet tikai to izstrādes termiņu. |
| 7. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas II, III, IV, V, VI un VII  sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Labklājības ministre						I.Viņķele

29.10.2012. 13:10

657

L.Žvirble

67021680

Fakss: 67021607

Liene.Zvirble@lm.gov.lv