Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija””” (turpmāk – noteikumu projekts) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) izstrādājusi saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18. panta 10. punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” Kohēzijas fonda 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” (turpmāk – 3.5.1.2.1.apakšaktivitāte) ietvaros šobrīd tiek īstenoti trešās, ceturtās un piektās atlases kārtas projekti. 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzības procesā VARAM kā atbildīgā iestāde ir identificējusi atsevišķus projektus, kuros ir radusies nobīde laika grafikā saistībā ar iepirkumu rezultātu pārsūdzībām vai tehnisko projektu izstrādes aizkavēšanos. Viens no identificētajiem vislielākā laika riska projektiem ir 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes trešās atlases kārtas Rīgas Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas projekts, jo finansējuma saņēmēja organizētā iepirkuma „Augusta Deglava ielas izgāztuves rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” rezultāti divas reizes tika apstrīdēti Iepirkumu uzraudzības birojā, līdz ar ko līguma slēgšana ar iepirkuma uzvarētāju aizkavējās par četriem mēnešiem un nebija iespējams izgāztuves rekultivācijai izmantot visu 2014.gada būvniecības sezonu. Tā kā Publisko iepirkumu likuma 67.1 pants nepieļauj veikt būtiskus grozījumus iepirkuma līgumā (darbu izpildes termiņu grozījumi uzskatāmi par būtiskiem grozījumiem, kas varēja ietekmēt piedāvājuma saturu), būvdarbu līguma gala termiņš ir noteikts atbilstoši iepirkumā izvirzītajiem nosacījumiem. A.Deglava ielas izgāztuve ir viena no lielākajām un rada draudus iedzīvotāju dzīves kvalitātei un veselībai. Līdz ar to, šī projekta realizācija ir nozīmīga, un to ir iespējams pabeigt līdz 2015.gada decembra beigām. Tomēr, ņemot vērā riskus, kas ir saistīti ar laika apstākļiem, kā arī nepieciešamajiem laika resursiem darbu pieņemšanā/nodošanā, projekta noslēguma darbību veikšanā, ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņu pagarināt līdz 2015.gada 30.decembrim. Atsevišķos 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes ceturtās un piektās atlases kārtās projektos kavēšanās projektu termiņu izpildē saistīta ar kavējumiem iepirkumu procedūru norisē (t.sk., saistībā ar pārsūdzībām, atkārtotām iepirkumu procedūru izsludināšanām utt.) un varētu būt sagaidāms projekta termiņa pagarinājuma pieprasījums. Vēl atsevišķos 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes šobrīd realizācijas fāzē esošajos ceturtās un piektās atlases kārtas projektos, piem., Kuldīgas novada realizētajos projektos, identificēti termiņu neizpildes riski, jo tehniskā projekta izstrāde tika pabeigta divus mēnešus vēlāk nekā bija plānots projekta laika grafikā. Teorētiski ir iespējams arī ziemas sezonā veikt nepieciešamos būvdarbus, taču vēlams paredzēt laika rezervi un novērst iespējamos laika resursu riskus, kas varētu rasties, būvdarbus veicot arī ziemā. Saskaņā ar augstāk minēto 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes īstenošanas termiņa pagarinājums arī par trijiem mēnešiem varētu būt svarīgs faktors trešās, ceturtās un piektās kārtas projektiem pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma sekmīgai apguvei. ES fondu 2014-2020.gada plānošanas periodā nav paredzēti līdzekļi izgāztuvju rekultivācijai, līdz ar to, īpaši būtiska ir rekultivācijas darbu sekmīga pabeigšana šajā plānošanas periodā. Iepriekšminētie projektu kavējumu riski var negatīvi ietekmēt 2007.-2013. gada plānošanas periodā Latvijai pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma sekmīgu apguvi, turklāt tieši Kohēzijas fondā 2013. gadā veidojās kritiska situācija ar n+3 nosacījuma izpildi, un Finanšu ministrija aicināja atbildīgās iestādes veikt pasākumus, lai nepieļautu n+3 nosacījuma izpildes risku iestāšanos, un fokusēties uz pastiprinātu uzraudzību un atbalsta sniegšanu projektu maksimāli sekmīgai ieviešanai. Ņemot vērā iepriekšminēto, t.sk., nepieciešamību veikt pasākumus, lai novērstu riskus sekmīgai Kohēzijas fonda finansējuma apguvei, kā arī, ņemot vērā vadošās iestādes pausto nostāju, ka nepieciešamības gadījumā kā viena no risinājumu alternatīvām varētu tikt izvērtēta Kohēzijas fonda aktivitāšu termiņu pagarināšana, VARAM ir sagatavojusi šo noteikumu projektu, ar ko VARAM ierosina pagarināt 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes īstenošanas termiņu līdz 2015. gada 30.decembrim. MK 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.490) līdz šim paredzēja, ka pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātes īsteno divu gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu, trešās projektu iesniegumu atlases kārtas - triju gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.oktobrim, bet ceturtās un piektās atlases kārtas projekta aktivitātes īsteno ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.oktobrim. MK noteikumu projekts paredz termiņa pagarināšanu Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem trešās, ceturtās un piektās projektu atlases kārtas projektu īstenošanai par trijiem mēnešiem, nosakot, ka Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem visas Kohēzijas fonda projekta aktivitātes jāīsteno līdz 2015. gada 30.decembrim, tādejādi mazinot pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguves risku ierobežotā projektu īstenošanas termiņa dēļ. VARAM kā atbildīgā iestāde apliecina, ka VARAM veiks pastiprinātu 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes projektu uzraudzību, it sevišķi attiecībā uz projektiem, kuros tiek identificēti izpildes termiņu nobīdes riski, nepieciešamības gadījumā proaktīvi iesaistoties problēmu risināšanā sadarbībā ar attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem, lai nodrošinātu sekmīgu visu apstiprināto projektu realizāciju, t.sk., izdevumu apstiprināšanu un apmaksu no finansējuma saņēmēju puses līdz 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes beigu termiņam. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav attiecināms. |
| 4. | Cita informācija | Sabiedrības līdzdalība noteikumu projekta izstrādē netika nodrošināta, jo projekts nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības. |
| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |  |  |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Pašvaldības, kuru teritorijā atrodas normatīvo aktu prasībām neatbilstoša atkritumu izgāztuve un kuras šobrīd realizē 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes projektus. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Sabiedrības grupām un institūcijām projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas III. – VII. sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Iesniedzējs:

vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs						        R. Naudiņš

Vizē:

Valsts sekretārs								          G. Puķītis

14.10.2014. 16:20

915

Inese Kukle

VARAM Investīciju politikas departamenta

Programmu vadības nodaļas vecākā eksperte

66016569; inese.kukle@varam.gov.lv