Ministru kabineta noteikumu projekta

“Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi”  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu projekts) ir izstrādāts, lai 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākumam "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" (turpmāk - 5.4.2.1.pasākums) pagarinātu īstenošas termiņu - līdz 2023.gada 1.jūnijam. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | - Šobrīd 5.4.2.1.pasākuma ietvaros ir uzsākta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana (turpmāk - biotopu kartēšana) valsts mērogā, kas ir viena no 5.4.2.1.pasākumā paredzētajām aktivitātēm. Biotopu kartēšanu bija plānots uzsākt 2015.gada lauku darbu sezonā, tās veikšanai paredzot piecas lauku darbu sezonas (aprīlis - oktobris), taču, ņemot vērā, ka šada darbība valsts mērogā tiks realizēta pirmo reizi, bija nepieciešama vairākkārtēja biotopu kartēšanas norises un dokumentācijas saskaņošana ar ieinteresētajām pusēm. Lai nodrošinātu biotopu kartēšanas norises procesa virzību, Ministru kabinets 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmumā “Informatīvais ziņojums “Par pasākumiem aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanai”” (prot. Nr.57, 59.§) (turpmāk – MK protokollēmums) lēma par biotopu kartēšanas pamatprincipiem un noteica biotopu kartēšanas termiņu - ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim. Tikai pēc MK protokollēmuma pieņemšanas varēja tikt pabeigta projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un 5.4.2.1.pasākuma īstenošanas MK noteikumu apstiprināšana, projekta iesniegumu atlases izsludināšana un līgumu par projekta īstenošanu slēgšana. Attiecīgi biotopu kartēšana ir jāveic ievērojami īsākā laika periodā, t.i. trīs lauku darbu sezonās, kas prasa ievērojamu darbaspēka mobilizāciju šī darba veikšanai. - Arī pārējo 5.4.2.1.pasākuma darbību: - dabas aizsardzības plānu izstrādi īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (turpmāk – ĪADT), kuras iekļautas to īpaši aizsargājamo dabas teritoriju prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama dabas aizsardzības plānu izstrāde, - - aizsardzības plānu izstrādi īpaši aizsargājamām sugām, kuras iekļautas to īpaši aizsargājamo sugu prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama aizsardzības plānu izstrāde, - realizācijai ir nepieciešami tādas pašas kvalifikācijas eksperti kā biotopu kartēšanai, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 13.2 punktu sugu, to dzīvotņu un biotopu izpēti un stāvokļa analīzi veic, kā arī aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus nosaka sertificēti eksperti par noteiktu sugu grupu, sugu vai biotopu grupu. Šobrīd Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Latvijā sertificējusi un ekspertu reģistrā iekļāvusi 168 sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertus, no kuriem 35% ir pilnas slodzes darbinieki un 5.4.2.1.pasākuma projekta aktivitāšu izpildē nevar tikt iesaistīti. - Ņemot vērā nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēka resursu mobilizēšanu biotopu kartēšanas darbu pabeigšanai īsā laika posmā, valstī ir sarukusi kapacitāte pārējo 5.4.2.1.pasākuma ietvaros veicamo pasākumu izpildei. To pierāda, piemēram, Pārvaldes 2017.gada 15.februārī izsludinātais iepirkums Nr. DAP 2017/09 un atkārtoti 2017.gada 29.jūnijā izsludinātais iepirkums Nr. DAP 2017/32AK, kuri tika izbeigti bez rezultāta, jo saskaņā ar potenciālo pretendentu sniegto informāciju Latvijā šobrīd trūkst kvalificēti speciālisti šādu darbu veikšanai tik īsā periodā un par pieejamo finansējuma apjomu, jo līdz 2019. gada decembrim sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētie eksperti ir iesaistīti biotopu kartēšanas aktivitātē. - Lai pagarinātu īstenošanas termiņu atsevišķām projekta darbībām, finansējuma saņēmējam būs nepieciešams ierosināt attiecīgus grozījumus vienošanās par projekta Nr.5.4.2.1./16/I/001 “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un eksosistēmu aizsardzībai Latvijā” īstenošanu. - Pamatojoties uz augstāk minēto, tiek ierosināti grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi”, paredzot projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada 1.jūnijam, kas nepieciešams, lai ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrādes aktivitāti varētu turpināt pēc tam, kad ir beigusies biotopu kartēšanas aktivtāte, nevis veikt to paralēli kā tas bija paredzēts sākotnēji. MK protokollēmumā noteiktais biotopu kartēšanas aktvitiātes termiņš netiek mainīts. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Projekts šo jomu neskar. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Nav paredzams, ka projektu īstenošanai būs ietekme uz sociālo sfēru, pārvaldes iestāžu funkcijām un to cilvēkresursiem, kā arī uz valsts un pašvaldību informācijas sistēmām. 5.4.2.1.pasākuma ieviešanas nosacījumu grozījumi neietekmēs spēkā esošo tiesību normu sistēmu. Vērtējot 5.4.2.1.pasākuma īstenošanas ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām, nav identificēts administratīvā sloga palielinājums ne potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, ne Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Noteikumu projekts neradīs negatīvu ietekmi uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5. prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” Kohēzijas fonda snieguma ietvara starpposma finanšu vērtību sasniegšanu; 5.4.2.1.pasākumam noteiktais finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 2 422 500 euro apmērā, tiks sasniegts. |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2017.gads |  | Turpmākie trīs gadi (euro) |  |  |
|  |  |  | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. |
|  | saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2017. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2017. gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2017. gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 2 073 486 | - 554 536 | - 442 336 | 102 012 | - 328 436 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 073 486 | - 554 536 | - 442 336 | 102 012 | - 328 436 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 2 439 395 | -652 395 | - 520 395 | 120 014 | - 386 395 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 2 439 395 | -652 395 | - 520 395 | 120 014 | -386 395 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | -365 909 | 97 859 | 78 059 | - 18 002 | 57 959 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | -365 909 | 97 859 | 78 059 | - 18 002 | 57 959 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | x | 97 859 | 78 059 | -18 002 | 57 959 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | 97 859 | 78 059 | -18 002 | 57 959 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Ierosinātie MK noteikumu grozījumi neietekmē projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru vai nosacījumus - pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums paliek nemainīgs - 9 500 000 euro, tai skaitā KF finansējums – 8 075 000 euro un valsts budžeta finansējums – 1 425 000 euro. Vienlaikus finansējums projekta īstenošanai būs nepieciešams trīs gadus ilgākā periodā, t.i., 2021., 2022. un 2023.gadā. Indikatīvi nepieciešamais finansējums projekta realizācijai gan 2021.gadā, gan 2022.gadā veidos 448 000 euro, attiecīgi finansiālā ietekme uz valsts pamatbudžetu būs 67 200 euro katrā no šiem gadiem, bet 2023.gadā nepieciešamais finansējums projekta realizācijai veidos 224 000 euro un finansiālā ietekme uz valsts pamatbudžetu būs 33 600 euro. 2017.gadam kopējās 5.4.2.1.pasākuma izmaksas plānotas par 652 395 euro mazākas kā valsts budžetā 2017.gadā bija ieplānots, t.i. 1 787 000 euro apmērā, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 1 518 950 euro, valsts budžeta finansējums 268 050 euro. Finansējuma saņēmējs līdz 2017.gada 30.septembrim ir veicis maksājumus projektā par 1 176 928 euro, atlikušajos trīs mēnešos tiek plānoti maksājumi 610 072 euro apmērā. 2018.gadam kopējās izmaksas plānotas 1 919 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 1 631 150 euro, valsts budžeta finansējums 287 850 euro. 2019.gadam kopējās izmaksas plānotas 2 559 409 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 2 175 498 euro, valsts budžeta finansējums 383 911 euro. 2020.gadam kopējās izmaksas plānotas 2 053 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 1 745 050 euro, valsts budžeta finansējums 307 950 euro. 2021.gadam kopējās izmaksas plānotas 448 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 380 800 euro, valsts budžeta finansējums 67 200 euro. 2022.gadam kopējās izmaksas plānotas 448 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 380 800 euro, valsts budžeta finansējums 67 200 euro. 2023. gadam kopējās izmaksas plānotas 224 000 euro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums 190 400 euro, valsts budžeta finansējums 33 600 euro. |  |  |  |  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |  |  |  |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |  |  |  |  |
| 7. Cita informācija | Finansējums noteikumu projekta īstenošanai ir paredzēts budžeta apakšprogrammā 61.08.00 “Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)” |  |  |  |  |

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Projekts šo jomu neskar

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Projekts šo jomu neskar

| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes tiks nodrošinātas noteikumu projekta izstrādes un starpinstitūciju saskaņošanas procesa laikā, t.sk., MK noteikumu projektu divas nedēļas pirms tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē plānots publicēt VARAM tīmekļvietnē varam.gov.lv. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde un Dabas aizsardzības pārvalde kā finansējuma saņēmējs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Nav plānota jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

| Iesniedzējs: vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs |  | K.Gerhards |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vīza: valsts sekretārs | R.Muciņš |  |  |

09.10.2017. 09:50

1660

I.Kukle, 67026946

Inese.kukle@varam.gov.lv